

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

31.03.2021 №334

**Об утверждении отчета о ходе**

**реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы образования**

**Осинского городского округа»**

**за 2020 год**

На основании статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Осинского городского округа, постановления администрации Осинского муниципального района от 31 октября 2019г. № 992 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Осинского городского округа», решения Экспертного совета по разработке и финансированию ведомственных целевых программ, муниципальных программ и инвестиционных проектов от 30 марта 2021г. №3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Осинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Осинского муниципального района от 29 января 2020г. № 69, за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского городского округа по социальной политике, начальника управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа Садилова А.Ю.

Глава городского округа –

глава администрации Осинского

городского округа А.В.Григорьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Осинского

городского округа

от 31.03.2021 №334

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Осинского городского округа»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнители | Показатели результативности исполнения программных мероприятий | | | | Целевые показатели (индикаторы) | | | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | Оценка эффективности |
| Наименование показателей,  ед.изм. | План | Факт | Результативность достижения мероприятий (коэффициент) | План | Факт | Степень достижения (коэффициент) | План | Факт | Уровень финансирования (коэффициент) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Подпрограмма 1 «Общее образование и кадровая политика»** | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: Создание в системе образования возможностей, обеспечивающих удовлетворение потребности населения в качественных услугах дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создать условия для осуществления воспитательной и образовательной деятельности для детей дошкольного возраста | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | УОиСР | Количество детей, получающих услугу дошкольного образования, чел. | 1877 | 1877 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 152 810,941 | 152 810,941 | 1,000 | х |
| 1.2. Присмотр и уход за детьми (город) | УОиСР | Количество детей, получающих услугу дошкольного образования, чел. | 1649 | 1649 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 29 612,085 | 29 612,085 | 1,000 | х |
| 1.3. Присмотр и уход за детьми (село) | УОиСР | Количество детей, получающих услугу дошкольного образования, чел. | 228 | 228 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 5 486,265 | 5 486,265 | 1,000 | х |
| 1.4. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за | УОиСР | Количество родителей, | 1950 | 1299 | 0,666 | Средства краевого бюджета | | | 3 658,500 | 2 078,520 | 0,568 | х |
| ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | получающих компенсацию части родительской платы, чел. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 1.5. Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | УОиСР  ЧОУ | Количество детей, получающих услугу дошкольного образования, чел. | 12 | 12 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 1 038,500 | 797,43729 | 0,768 | х |
| 1.6. Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания | УОиСР | Количество малоимущих семей, получающих продуктовые наборы, чел. | 627 | 627 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 1 254,000 | 1 254,000 | 1,000 | х |
| 1.7. Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | УОиСР | Количество ДОУ, оснащенных оборудованием, ед. | 3 | 2 | 0,667 | Средства краевого бюджета | | | 520,000 | 520,000 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 1** | **(1,000+1,000+1,000+0,666+1,000+1,000+0,666)=6,332:7** | | | | **0,905** | **х** | **х** | **х** | **всего тыс.руб.** | | **0,905** | х |
| **194 380,291** | **192 559,249** |
| **(1,000+1,000+1,000+0,568+0,768+1,000+1,000) = 6,336:7** | |
| Задача 2: Сформировать образовательную сеть, обеспечивающую равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования | УОиСР | х | х | х | х | х | | | х | х | х | х |
| х | | | х | х | х | х |
| 2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | УОиСР | Количество детей, получающих услугу, чел. | 321 | 321 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 24 646,056 | 23 727,04077 | 0,963 | х |
| Средства местного бюджета | | | 8 449, 173 | 8 449,173 | 1,000 | х |
| Итого результативность мер 2.1.1. |  | | | | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 2.1.1. | | | (0,963+1,000)=1,963:2 | | 0,981 | х |
| 2.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | УОиСР | Количество детей, получающих услугу, чел. | 3 015 | 3 015 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 161 280,981 | 162 038,80019 | 1,000 | х |
| Средства местного бюджета | | | 17 218,808 | 17 218,808 | 1,000 | х |
| Итого результативность мер 2.1.2. |  | | | | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 2.1.2. | | | (1,000+1,000)=2,000:2 | | 1,000 | х |
| 2.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) | УОиСР | Количество детей, получающих услугу, чел. | 276 | 276 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 4 135,5 | 4 135,5 | 1,000 | х |
| Средства местного бюджета | | | 404,500 | 334,470 | 0,827 | х |
| Итого результативность мер 2.1.3. |  | | | | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 2.1.3. | | | (1,000+0,827)=1,827:2 | | 0,913 | х |
| Итого результативность мер 2.1. | (1,000+1,000+1,000)=3,000:3 | | | | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 2.1. | | | (0,981+1,000+0,913)=2,894:3 | | 0,965 | х |
| 2.2. Компенсация за жилье детям, проживающим в сельской местности и обучающимся на 3-й ступени обучения | УОиСР | Доля детей, получающих компенсации от количества нуждающихся, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 15,0 | 15,0 | 1,000 | х |
| 2.3. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | УОиСР | Доля классных руководителей, получающих вознаграждение за классное руководство от общего количества классных руководителей, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства федерального бюджета | | | 6 258,700 | 6 258,700 | 1,000 | х |
| Средства краевого бюджета | | | 5 645,443 | 5 619,82512 | 0,995 | х |
| Итого результативность мер 2.3. |  | | | | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 2.3. | | | (1,000+0,995)=1,995:2 | | 0,998 | х |
| 2.4. Организация и осуществление перевозок обучающихся, проживающих на территории округа, иными организациями | Автотранспор-тные предприятия | Количество детей, получающих компенсации за проезд к месту учебы, чел. | 82 | 69,4 | 0,846 | Средства местного бюджета | | | 443,439 | 384,930 | 0,868 | х |
| 2.5. Организация отдыха детей в каникулярное время | ОО | Доля детей, охваченных организованным отдыхом от количества заявившихся, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 1 889,9 | 0,0 | 0,000 | х |
| 2.6. Осуществление перевозок обучающихся, проживающих на территории округа | ОО | Доля обучающихся, охваченных подвозом от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 2 647,26508 | 2 638,26508 | 0,997 | х |
| 2.7. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | УОиСР | Количество человек, получивших премию, чел. | 13 | 13 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 65,000 | 65,000 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 2** | **(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0,846+1,000+1,000+**  **1,000)=8,846:9** | | | | **0,983** | **х** | | | **всего тыс.руб.** | | **0,862** | **х** |
| **233 099,73508** | **230 885,51216** |
| **(0,981+1,000+0,913+1,000+0,998+0,868+0,000+0,997+1,000)= 7,757:9** | |
| Задача 3: Развивать вариативные формы получения образования, внедрять механизмы выравнивания шансов детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | УОиСР | Доля детей из малоимущих семей, которым предоставлена социальная поддержка от общего их количества, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 8 182,18552 | 7 246,41667 | 0,886 | х |
| 3.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | УОиСР | Доля детей из многодетных малоимущих семей, которым предоставлена социальная поддержка от общего их количества, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 6 125,58207 | 5 678,50708 | 0,927 | х |
| 3.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях | ОО | Доля детей с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием от общего количества детей с ОВЗ, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 2 191,74695 | 1 810,68345 | 0,826 | х |
| 3.4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | ОО | Доля детей начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 4 128,400 | 4 128,400 | 1,000 | х |
| Средства федерального бюджета | | | 5 264,200 | 5 264,200 | 1,000 | х |
| Итого результативность мер 3.4. |  |  |  |  | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 3.4. | | | (1,000+1,000)=2,000:2 | | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 3** | **(1,000+1,000+1,000+1,000)=4,000:4** | | | | **1,000** | **х** | | | **всего тыс.руб.** | | **0,910** | **х** |
| **25 892,11454** | **24 128,20720** |
| **(0,886+0,927+0,826+1,000) = 3,639:4** | |
| Задача 4: Создание условий для привлечения в систему образования педагогических работников | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | УОиСР  ОО | Количество педагогических работников, которым предоставлены социальные гарантии и льготы, чел. | 209 | 241 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 11 166,800 | 10 185,38154 | 0,912 | х |
| 4.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | УОиСР  ОО | Количество педагогических работников, которым предоставлены социальные гарантии и льготы, чел. | 181 | 169 | 0,934 | Средства краевого бюджета | | | 2 142,500 | 2 010,51454 | 0,938 | х |
| 4.4. Проведение профессиональных конкурсов, мероприятий с педагогами | МБОУ ДПО, «ОМЦ», ОО, УОиСР | Количество конкурсов и праздников, ед. | 4 | 4 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 311,500 | 311,500 | 1,000 | х |
| 4.5. Проведение торжественной клятвы молодых специалистов | МБОУ ДПО, «ОМЦ», ОО | Количество участников мероприятия, чел. | 10 | 10 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 18,154 | 18,154 | 1,000 | х |
| 4.8. Подвоз педагогов на мероприятия краевого и муниципального уровней (профессиональные конкурсы, олимпиады и др.) | УОиСР | Доля педагогов, охваченных подвозом от заявившихся, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 120,380 | 60,580 | 0,503 | х |
| 4.9. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации | МБОУ ДПО, «ОМЦ» | Охват педагогов методическим сопровождением, чел-час | 9 568 | 9 568 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 5 073,913 | 5 073,913 | 1,000 | **х** |
| 4.10. Здоровьесбережение работников сферы образования как условие качества обучения | ОО  УОиСР | Доля работников образовательных организаций, прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 2 821,912 | 1 930,832 | 0,684 | х |
| 4.11. Организация и проведение «Школьного фестиваля» | УОиСР | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 90,0 | 90,0 | 1,000 | х |
| 4.12. Публикация в СМИ, на сайте отдела образования и воспитания детей управления образования и социального развития печатных и видеоматериалов, освещающих достижения и проблемы сферы образования | УОиСР | Количество публикаций, ед. | 30 | 21 | 0,700 | Средства местного бюджета | | | 50,0 | 45,0 | 0,900 | х |
| 4.13.Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | УОиСР | Доля работников, организовавших дистанционное обучение и работу дошкольных дежурных групп, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 2 985,49705 | 2 985,49705 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 4** | **(1,000+0,933+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0,700+1,000)=9,634:10** | | | | **0,963** | **х** | | | **всего тыс.руб.** | | **0,894** | **х** |
| **24 780,65605** | **22 711,37213** |
| **(0,912+0,938+1,000+1,000+0,503+1,000+0,684+1,000+0,900+1,000)=8,938:10** | |
| **Итого по цели** | **(6,332+8,846+4,000+9,933)=28,812:30** | | | | **0,960** |  |  |  | **(6,336+7,757+3,639+8,938) = 26,670:30** | | **0,889** | **х** |
| **ИТОГО по подпрограмме 1** | **Усредненная результативность достижения мероприятий по подпрограмме 1** | | | | **0,960** | **х** | | | **Уровень финансирования подпрограммы 1** | | **0,889** | **х** |
| **всего тыс.руб.** | |  |  |
| **478 152,79667** | **470 284,34007** | **х** | **х** |
|  | федеральный бюджет | | 11 522,900 | 11 522,900 |
|  | краевой бюджет | | 391 675,75564 | 385 281,78154 |
|  | местный бюджет | | 74 954,14103 | 73 479,65853 |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1** | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от числа заявившихся, % | | | х | х | х | 100 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| 2. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании,% | | | х | х | х | 99 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| 3. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, % | | | х | х | х | 99 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| 4. Доля аттестованных на категории педагогических работников к общему числу педагогических работников, % | | | х | х | х | 55 | 55,1 | 1,000 | х | х | х | х |
| **Степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1** | | | | | | | | **1,000** | х | х | х | х |
| **ИТОГО по подпрограмме 1** | **Степень достижения целей и задач подпрограммы 1 (0,960+1,000):2=1,960:2** | | | | | | | **0,980** | **Оценка эффективности подпрограммы 1 0,980:0,889** | | | **1,102** |
| **Подпрограмма 2 «Дополнительное образование и воспитание детей»** | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: Модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение доступности и качества услуг дополнительного образования детей независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | МБОУ ДОД «ЦДТ» | Охват обучающихся дополнительными общеразвивающими программами, чел-час | 585856 | 585856 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 12 138,76 | 12 138,76 | 1,000 | х |
| 1.2. Организация подвоза детей для участия в мероприятиях муниципального и регионального, всероссийского уровней | УОиСР,  ОО | Доля детей, прошедших отбор на мероприятия краевого уровня, охваченных транспортным подвозом, % | 100 | 100 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 101,09857 | 101,09857 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 1** | **(1,000+1,000)=2,000/2** | | | | **1,000** | **х** | | | **всего тыс.руб.** | | **1,000** | **х** |
| **12 239,858** | **12 239,85857** |
| **(1,000+1,000)=2,000/2** | |
| Задача 2: Совершенствование работы с одаренными детьми | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, организация участия в региональном этапе предметных олимпиад, предметных курсов | МБОУ ДОД «ЦДТ» | Количество детей, принявших участие в муниципальном и региональном этапах предметных олимпиад, чел. | 500 | 500 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 90,0 | 90,0 | 1,000 | х |
| 2.2. Развитие учебно-исследовательского движения (муниципальный, региональный, всероссийский уровень) | МБОУ ДОД «ЦДТ» | Количество детей, принявших участие в конкурсах исследовательских работ муниципального, регионального, всероссийского уровней, чел. | 135 | 135 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 32,0 | 32,0 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 2** | **(1,000+1,000)=2,000/2** | | | | **1,000** | **х** | | | **всего тыс.руб.** | | **1,000** | **х** |
| **122,0** | **122,0** |
| **(1,000+1,000)=2,000/2** | |
| Задача 3: Творчески развивать и воспитывать детей и молодежь | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение творческих конкурсов (муниципальный, региональный, всероссийский этапы) | МБОУ ДОД «ЦДТ» | Количество детей, принявших участие в творческих конкурсах муниципального, регионального всероссийского уровней, чел. | 400 | 400,0 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 13,0 | 13,0 | 1,000 | х |
|
| 3.2. Организация и проведение праздников, фестивалей с участием детей, родителей, педагогов | МБОУ ДОД «ЦДТ» | Количество детей, принявших участие в праздниках, фестивалях, чкл. | 360 | 360,0 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 43,0 | 43,0 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 3** | **(1,000+1,000)=2,000/2** | | | | **1,000** | **х** | | | **всего тыс.руб.** | | **1,000** | **х** |
| **56,0** | **56,0** |
| **(1,000+1,000)=2,000/2** | |
| Задача 4: Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий спортивной, военно-спортивной, спортивно-технической и туристической направленности | МБОУ ДОД «ЦДТ» | Количество детей, принявших участие в мероприятиях | 470 | 470 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 103,269 | 101,859 | 0,986 | х |
|  |  | спортивной, воено-спортивной, спортивно-технической и туристической направленности, чел. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 4.3. Поддержка кадетского движения | МБОУ «СОШ №3 г. Осы» | Количество детей, принявших участие в мероприятиях для кадет, чел. | 340 | 340 | 1,000 | Средства местного бюджетах | | | 60,0 | 60,0 | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 4** | (1,000+1,000)=2,000:2 | | | | **1,000** |  | | | всего тыс.руб. | | **0,993** | х |
| **163,269** | **161,859** |
| **(0,986+1,000)=1,986:2** | |
| **Итого по цели** | (2,000+2,000+2,000+2,000)=8,000:8 | | | | **1,000** |  | | | **(2,000+2,000+2,000+1,986) = 7,986:8** | | **0,998** | х |
| **ИТОГО по подпрограмме 2** | **Усредненная результативность достижения мероприятий по подпрограмме 2** | | | | **1,000** | **х** | | | **Всего тыс.руб.** | | **0,998** | **х** |
| **12 581,127** | **12 579,7176** |
| **местный бюджет** | | | **12 581,127** | **12 579,7176** |
| **Уровень финансирования подпрограммы 2** | |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2** | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет,% | | | х | х | х | 75 | 76 | 1,000 | х | х | х | х |
| 2. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников),% | | | х | х | х | 20 | 20 | 1,000 | х | х | х | х |
| **Степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2** | | | | | | | | **1,000** | х | х | х | х |
| **ИТОГО по подпрограмме 2** | **Степень достижения целей и задач подпрограммы 2 (1,000+1,000):2=2,000:2** | | | | | | | **1,000** | **Оценка эффективности подпрограммы 1,000:0,998** | | | **1,000** |
| **Подпрограмма 3 «Приведение образовательных организаций Осинского городского округа в нормативное состояние»** | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: Создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Осинского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Привести материально-техническую базу муниципальных образовательных организаций Осинского городского округа в нормативное состояние | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приведение в нормативное состояние образовательных организаций | Муниципа-льные образовате-льные организации | Кол-во муниципальных образовательных организаций Осинского | 12 | 6 | 0,500 | Средства местного бюджета | | | 5 902,29430 | 5 902,2943 | 1,000 | х |
|  |  | городского округа, принятых комиссиями к началу учебного года, ед. |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт образовательных организаций) | Муниципа-льные образовате-льные организации | Кол-во муниципальных образовательных организаций Осинского городского округа, охваченных данной услугой, ед. | 4 | 3 | 0,750 | Средства краевого бюджета | | | 3 783,98536 | 3783,98536 | 1,000 | х |
|
| Средства местного бюджета | | | 3 783,98537 | 3783,98537 | 1,000 |  |
| Итого результативность мер2. | (0,50+0,75)=1,25/2 | | | | 0,625 | Усредненный уровень финансирования мер 2. | | | (1,000+1,000)=2,000:2 | | 1,000 | х |
| 3. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Муниципа-льные образовате-льные организации | х | х | х | х | х | | | х | х | х | х |
| 3.1. Ремонт МА ДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Лира» | Муниципа-льные образовате-льные организации | Кол-во муниципальных образовательных организаций Осинского городского округа, ед. | 1 | 1 | 1,000 | Средства краевого бюджета | | | 2 767,85835 | 2 767,85835 | 1,000 | х |
| Средства местного бюджета | | | 922,61945 | 922,61945 | 1,000 |
| Итого результативность мер 3.1. |  |  |  |  | 1,000 | Усредненный уровень финансирования мер 3.1. | | | (1,000+1,000)=2,000:2 | | 1,000 | х |
| **Итого по задаче 1** | **(0,50+0,75+1,000)=2,25:3** | | | | **0,750** | х | | | **всего тыс.руб.** | | **1,000** | **х** |
| **17 160,74283** | **17 160,74283** |
| **(1,000+1,000+1,000+1,000+**  **1,000)=5,000:5** | |
| Задача 2:Обеспечить бесперебойное функционирование зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций Осинского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение бесперебойного функционирования зданий (сооружений) муниципальных организаций | УОиСР  ОО | Количество образовательных организаций Осинского городского округа, охваченных данной услугой, ед. | 12 | 12 | 1,000 | Средства местного бюджета | | | 1 822,86500 | 1 822,12045 | 0,999 | х |
| **Итого по задаче 2** | **х** | | | | **1,000** | **х** | | | всего тыс.руб. | | **0,999** | **х** |
| **1 822,86500** | **1 822,12045** |
| **Итого по цели** | **(2,25+1,000)=3,25:4** | | | | **0,813** | **х** | | | **(5,000+0,999)=5,999:4** | | **0,999** | **х** |
| **ИТОГО по подпрограмме 3** | **Усредненная результативность достижения мероприятий по подпрограмме 3** | | | | **0,813** | **х** | | | **Всего тыс.руб.** | | **1,000** | **х** |
| **18 983,60783** | **18 982,86328** |
| краевой бюджет | | | 6 551,84371 | 6 551,84371 |
| местный бюджет | | | 12 431,76412 | 12 431,01957 |
|  | | | **Уровень финансирования подпрограммы 3** | |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3** | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Доля муниципальных образовательных организаций округа, принятых комиссиями к началу учебного года, % | | | х | х | х | 100 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| **Степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3** | | | | | | | | **1,000** | х | х | х | х |
| **ИТОГО по подпрограмме 3** | **Степень достижения целей и задач подпрограммы 3 (0,813+1,000):2=1,813:2** | | | | | | | **0,907** | **Оценка эффективности подпрограммы 1,000:0,999** | | | **1,000** |
| **Усредненная степень достижения задач муниципальной программы (0,980+1,000+1,000)=2,980:3** | | | | | | | | **0,993** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы** | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от числа заявившихся,% | | | х | х | х | 100 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| 2. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании,% | | | х | х | х | 99 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,% | | | х | х | х | 75 | 76 | 1,000 | х | х | х | х |
| 4. Доля образовательных организаций Осинского городского округа, принятых комиссиями к началу учебного года,% | | | х | х | х | 100 | 100 | 1,000 | х | х | х | х |
| **Усредненная степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (1,000+1,000+1,000+1,000)=4,000:4** | | | | | | | | **1,000** | х | х | х | х |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | **Степень достижения целей и задач муниципальной программы (0,993+1,000)=1,993:2** | | | | | | | **0,996** | х | х | х | х |
| **Усредненный уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (0,889+0,998+1,000)=2,887:3** | | | | | | | **0,962** | **В целом по МП в тыс.руб.** | | х | х |
| **План** | **Факт** |
| **509 717,5315** | **501 846,9209** |
|  | | | | | федеральный бюджет | | | 11 522,9000 | 11 522,9000 |  |  |
| краевой бюджет | | | 398 227,5994 | 391 833,6253 |  |  |
| местный бюджет | | | 99 967,0322 | 98 490,3957 |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной программы 0,996/0,962** | | | | | | | | | | | **1,035** |

Программа эффективна.

Руководитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Садилов

(подпись) (ФИО)

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И.Ажгихина

(подпись) (ФИО)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету по реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Осинского городского округа»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинского городского округа» утверждена постановлением администрации Осинского муниципального района от 29.01.2020 г №69.

В муниципальную программу в течение отчетного года 3 раза вносились изменения.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинского городского округа» на 2020 - 2024 годы состоит из 3 подпрограмм.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Осинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Осинского муниципального района от 31 октября 2019 г. №992.

На 01.01.2021 года в Осинском городском округе работает 12 муниципальных учреждений образования (3 детских сада, 7 школ (3 со структурными подразделениями «детский сад») и 2 учреждения дополнительного образования (ЦДТ и ОМЦ), а так же ИП Толстикова О.Г. Центр развития и досуга «Непоседы».

**1 подпрограмма «Общее образование и кадровая политика»**

**Цель подпрограммы: создание в системе образования возможностей, обеспечивающих удовлетворение потребности населения в качественных услугах.**

**Задача 1: создать условия для осуществления воспитательной и образовательной деятельности для детей дошкольного возраста.**

Из 7 мероприятий было выполнено 7, что составило 100%.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 0,905.

Уровень финансирования задачи составил 0,905.

п. 1.1., 1.2., 1.3. Количество детей, получающих услугу дошкольного образования, составляет 1877 человек, согласно статистическому отчету 85-К (раздел 3). В разрезе города и села количество детей по данному отчету отследить невозможно. Требуется корректировка источника получения информации в п. 1.2. и 1.3. Но по данным ДОУ, в детских садах города получают услугу 1649 человек, на селе 228 человек.

п. 1.4. Количество родителей, получающих компенсацию части родительской платы за 2020 год составляет 1299 человек, согласно представленному отчету об использовании единой субвенции по состоянию на 01 января 2021 года (строка 18). Требуется корректировка источника получения информации, из отчета 85-К данную информацию невозможно получить. Снижение показателя по количеству родителей, получающих компенсацию части родительской платы с 1950 до 1299 человек, связано со снижением численности воспитанников в детских садах в период пандемии в 2020 году. Снижение объема

финансирования по мероприятию 1.4. с 3 658,500 на 2 078,52029 связано со снижением численности воспитанников в детских садах в период пандемии в 2020 году.

п. 1.5. Количество детей, получающих услугу дошкольного образования в частных дошкольных организациях, согласно представленному отчету об использовании единой субвенции по состоянию на 01 января 2021 года (строка 10) составляет 12 человек (среднегодовая численность). Требуется корректировка источника получения информации, из отчета 85-К данную информацию невозможно получить. Снижение объема финансирования на получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам с 1 038,500 на 797,43729 связано с фактическим посещением детьми частного детского сада. В период самоизоляции детский сад не работал.

п. 1.6. Количество малоимущих семей, получающих продуктовые наборы, согласно сведениям о формировании и выдаче продуктовых наборов детям дошкольного возраста из малоимущих семей составляет 627 человек. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 1.7. Количество ДОУ, оснащенных оборудованием за 2020 год, составляет 2 учреждения (ДС «Лира», ДС «Сказка»). Снижение показателя по количеству ДОУ, оснащенных оборудованием с 3 до 2 единиц, связано с тем, что плановый показатель завышен. В 2021 году тоже 2 ДОУ будут оснащены оборудованием с Министерства образования и науки Пермского края.

**Задача 2: сформировать образовательную сеть, обеспечивающую равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования.**

Из 7 мероприятий было выполнено 7, что составило 100%.

п. 2.1. (2.1.1.,2.1.2.,2.1.3.) Количество детей, получающих услугу по программам основного общего образования (Крыловская и Горская школы) составляет 321 человек. Количество детей, получающих услугу по программам среднего общего образования, городские школы (ОСОШ№1 со всеми филиалами, СОШ№2, СОШ№3, СОШ№4) составляет 3015 человек. Количество детей, получающих услугу по программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностям здоровья (коррекционная школа) составляет 276 человек. Данные взяты из статистических отчётов ОО-1 и внесены в статистические сведения о системе общего образования. Требуется корректировка источника получения информации, для получения общей информации о количестве детей, получающих услугу.

Снижение объема финансирования п.2.1. и соответственно в п. 2.1.1., п. 2.1.2., п. 2.1.3., с 190 062,537 на 189 901,34096 связано с тем, что уменьшилась среднесписочная численность учащихся на 2 половину года (на начало 2020 года численность учащихся составляла 3 629 человек, а на 31 декабря 2020 года среднесписочная численность учащихся составила 3612 человек), по годовому статистическому отчету ОО - 1.

п. 2.2. Доля детей, получающих компенсацию от количества нуждающихся

составляет 100%. Из расчета 5 заявителей, 5 получателей данной услуги. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 2.3. Доля классных руководителей, получающих вознаграждение за классное руководство от общего количества классных руководителей, составляет 100%. Согласно полученной информации из Отдела финансового контроля и отчетности количество классных руководителей в Осинского городском округе, в образовательных организациях составляет 203 человека. Все классные руководители (203 человека) получили вознаграждение за классное руководство. Требуется корректировка источника получения информации. Более точные цифры должны быть получены из финансовых отчетов.

п. 2.4. Количество детей, получающих компенсацию за проезд к месту учебы составляет 69,4 человека (среднегодовое число). Снижен показатель количества детей, получающих компенсации за проезд к месту учёбы с 82 до 69,4 (среднегодовая численность) в связи с тем, что в апреле и мае 2020 гг. обучение осуществлялось в дистанционном формате. Согласно полученной информации из Отдела финансового контроля и отчетности. Требуется корректировка источника получения информации.

Снижение объема финансирования п. 2.4. с 443,439 на 384,930 в связи с тем, что в период пандемии было организовано дистанционное обучение, обучающиеся не нуждались в подвозе с 27.03.2020 по 31.05.2020 года.

п. 2.5. Доля детей, охваченных организованным отдыхом от количества заявившихся составляет 100%. В 2020 году отдых был организован в виде занятости малыми группами, ввелся мониторинг предоставления данной услуги. На данную форму занятости заявилось 2089 человек (обучающихся). Все эти дети были заняты в малых группах, что составляет 100%. Требуется корректировка источника получения информации.

Снижение объема финансирования п. 2.5. с 1 889,870 на 380,0 связано с тем, что отдых детей в каникулярное время был организован в другом формате, в виде занятости детей в малых группах. Все 100% детей, планируемых охватить отдыхом, были охвачены занятостью, но для этого не потребовалось финансовое обеспечение.

2.6. Доля обучающихся, охваченных подвозом от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, составляет 100%. На начало года было 243 обучающихся, нуждающихся в подвозе, все 243 обеспечены данной услугой. Получены данные из отдела финансового контроля и отчетности. Приложение. Требуется корректировка источника получения информации.

Доля детей, охваченных подвозом, составляет 100%, но объем финансирования был уменьшен с 2 647,26508 на 2 638,26508 в связи с фактической необходимостью затрат. В период пандемии было организовано дистанционное обучение, обучающиеся не нуждались в подвозе с 27.03.2020 по 31.05.2020 года.

2.7. Количество человек, получивших премию, награжденных знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» составляет 13 человек. Данные о получателях находятся в Приложении. Требуется корректировка источника получения информации.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 0,983.

Уровень финансирования задачи составил 0,862.

**Задача 3: развивать вариативные формы получения образования, внедрять механизмы выравнивания шансов детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования.**

Из 4 мероприятий было выполнено 4, что составило 100%.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 1,000.

Уровень финансирования задачи составил 0,910.

п. 3.1. 100% детей из малоимущих семей была предоставлена социальная поддержка, но уровень финансирования был уменьшен с 8 182,18552 на 7 246,41667 в связи с тем, что с 1 сентября данная категория уч-ся (начальные классы) обеспечены питанием за счет федеральных средств. Социальную поддержку получили 600 детей из малоимущих семей, согласно отчету об использовании единой субвенции за 2020 год, что составляет 100% от заявившихся 600 человек. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 3.2. 100% детей из многодетных малоимущих семей была предоставлена социальная поддержка, но уровень финансирования был уменьшен с 6 125,58207 на 5 678,50708 в связи с тем, что с 1 сентября данная категория уч-ся (начальные классы) обеспечены питанием за счет федеральных средств. Социальную поддержку получили 323 ребенка из многодетных малоимущих семей, согласно отчету об использовании единой субвенции за 2020 год, что составляет 100% от заявившихся 323 человека. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 3.3. 100% детей с ОВЗ были охвачены бесплатным двухразовым питанием, но уровень финансирования был уменьшен с 2 191,74695 на 1 810,68345 в связи с тем, что с 1 сентября данная категория уч-ся (начальные классы) обеспечены питанием за счет федеральных средств. По данным статистических отчетов 303 ребенка ОВЗ в Осинском городском округе, без учета коррекционной школы, все эти дети обеспечены бесплатным двухразовым питанием, что составляет 100%. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 3.4. Детей, на начальном общем образовании на начало 2020-2021 учебного было числилось 1503 человека, все эти обучающиеся были обеспечены бесплатным горячим питанием, за счет краевого и федерального бюджета. Требуется корректировка источника получения информации.

**Задача 4: создание условий для привлечения в систему образования педагогических работников.**

Из 10 мероприятий было выполнено 10, что составило 100%.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 0,960.

п. 4.1. Количество педагогических работников, которым представлены социальные гарантии и льготы в 2020 году повысилось с 209 до 241 человека, в связи с занижением планируемого показателя. Число 241 человек, подтверждается данными из отчета об использовании единой субвенции за 2020 год. Требуется корректировка источника получения информации. Уменьшен объем финансирования с 11 166,800 на 10 185,38154. Плановые показатели были завышены.

п. 4.2. Количество педагогических работников, которым представлены социальные гарантии и льготы, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2020 году снизилось с 181 до 169 человек, в связи с уменьшением количества педагогических работников, получающих данные льготы. Подтверждающий документ - отчет из отдела финансового контроля и отчетности. Требуется корректировка источника получения информации. Уменьшен объем финансирования с 2 142,500 на 2 010,51454. Плановые показатели изначально были завышены.

п. 4.4. Количество профессиональных конкурсов, мероприятий с педагогами - 4. Подтверждающий документ это отчет МБОУ «ОМЦ» за 2020 год. Мероприятия и конкурсы проводимые в 2020 году – Августовский педагогический совет, Димитриевские чтения, муниципальный конкурс «Учитель года – 2020», межшкольный конкурс «Учитель года». Требуется корректировка источника получения информации.

п. 4.5. Традиционное мероприятие для молодых специалистов округа на базе Горской школы у памятника учителю (1 октября 2020 года) – является вхождением молодых педагогов в профессию (клятва, мастер – классы, обучающие семинары и др.). В ходе мероприятия было 10 участников, молодых специалистов. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 4.8. Объем финансирования на подвоз педагогов на мероприятия краевого и муниципального уровней (профессиональные конкурсы, олимпиады и др.) был снижен с 120,380 на 60,580. В период пандемии ряд мероприятий были отменены и организованы в дистанционном формате. Но ряд конкурсов был проведен и 39 педагогов, согласно справке отдела образования были обеспечены подвозом, что составляет 100%. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 4.9. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 4.10. Объем финансирования на здоровьесбережение работников сферы образования был снижен с 2 821,912 на 1 930,832 в связи с фактической потребностью, но все работники (957 человек) образовательных учреждений прошли медицинские осмотры, что составляет 100%. Требуется корректировка источника получения информации.

п.4.11. В 2020 году было проведено одно мероприятие по пошиву жилетов для организации и проведения Школьного фестиваля работников образования, что подтверждается договором об оказании услуг. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 4.12. Объем финансирования на публикации в СМИ, на сайте отдела образования и воспитания детей был снижен с 50,0 на 45,0 в связи с фактической потребностью. В СМИ были опубликованы 21 публикация.

п. 4.13. В 2020 году в образовательных организациях округа было организовано дистанционное обучение в школах и дежурные группы в детских садах, в связи с этим были единовременные выплаты работникам. Всего было задействовано 108 воспитателей и 304 учителя, всего 412 человек. Все были обеспечены единовременными выплатами, что составило 100%.

Уровень финансирования задачи составил 0,889.

Целевые показатели подпрограммы «Общее образование и кадровая политика» выполнены полностью. Требуется корректировка источников получения информации. Фактическое освоение финансирования составило 0,889. Степень достижения целей и задач подпрограммы составляет 0,980. Оценка эффективности подпрограммы составила 1,102 что является критерием эффективного уровня реализации подпрограммы.

**2 подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»**

**Цель: модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей.**

Мероприятия по подпрограмме проведены в полном объеме, часть в дистанционном формате из-за пандемии.

Система поддержки одаренных детей предоставляет большие возможности для раскрытия детских способностей. Процент охвата детей дополнительным образованием составляет 76%. Каждый второй школьник (61%) благодаря подпрограмме участвует в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня и каждый четвертый из участников (20%) становится призером или победителем.

**Задача 1: обеспечение доступности и качества услуг дополнительного образования детей независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья.**

Из 2 мероприятий было выполнено 2, что составило 100%.

п. 1.1. Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, чел.-час планировался муниципальным задание 585856, по итогам 2020 года ЦДТ исполнили данный объем, что составляет 100%. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 1.2. Доля детей, прошедших отбор на мероприятия краевого уровня, охваченных транспортным подвозом составляет – 100%, так как, в течение 2020 года по итогам конкурсов было выявлено 11 призеров и победителей, которые приняли участие в краевом этапе конкурсов:

Региональный этапы (4 олимпиады) – 4 человека

Первенство Пермского края по судомодельному спорту Пермь – 3 человека

Краевой Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2020» - 4 человека. Все дети, были обеспечены подвозом. Требуется корректировка источника получения информации.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 1,000.

Уровень финансирования задачи составил 1,000.

**Задача 2: совершенствование работы с одаренными детьми.**

Из 2 мероприятий было выполнено 2, что составило 100%.

п. 2.1. Количество детей, принявших участие в муниципальном и региональном этапах предметных олимпиад в 2020 году составило 500 человек,

это 496 на муниципальном уровне и 4 человека на региональном уровне. Данные получены из справки МБУ ДО «ЦДТ». Требуется корректировка источника получения информации.

п. 2.2. Количество детей, принявших участие в конкурсах исследовательских работ муниципального, регионального, всероссийского уровней в 2020 году составило 135 человек. Данные получены из справки МБУ ДО «ЦДТ».

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 1,000.

Уровень финансирования задачи составил 1,000.

**Задача 3: творчески развивать и воспитывать детей и молодежь.**

Из 2 мероприятий было выполнено 2, что составило 100%.

п. 3.1. Количество детей, принявших участие в творческих конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней в 2020 году составило 400 человек. Данные получены из справки МБУ ДО «ЦДТ».

п. 3.2. Количество детей, принявших участие в праздниках, фестивалях в 2020 году составило 360 человек. Данные получены из справки МБУ ДО «ЦДТ».

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 1,000.

Уровень финансирования задачи составил 1,000.

**Задача 4: Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.**

Из 2 мероприятий было выполнено 2, что составило 100%.

п. 4.1. Количество детей, принявших участие в мероприятиях спортивной, военно-спортивной, спортивно-технической и туристической направленности в 2020 году составило 470 человек. Данные получены из справки МБУ ДО «ЦДТ».

п. 4.3. Количество детей, принявших участие в мероприятиях для кадет – 340 человек, что подтверждается справкой из МБОУ «СОШ№3 г. Осы».

Объем финансирования на организацию и проведение мероприятий спортивной, военно-спортивной, спортивно-технической и туристической направленности был уменьшен с 103,269 на 101,859 в связи с тем, что часть мероприятий была проведена в дистанционном формате, и на это не требовалось финансирование.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 1,000.

Уровень финансирования задачи составил 0,993.

Целевые показатели подпрограммы выполнены полностью. Усредненная результативность достижения мероприятий по подпрограмме составляет 1,000. Уровень финансирования 0,998. Оценка эффективности подпрограммы составила 1,0 что является критерием эффективного уровня реализации подпрограммы.

**3 подпрограмма «Приведение образовательных организаций Осинского городского округа в нормативное состояние»**

**Цель подпрограммы: Создание доступных, безопасных и комфортных**

**условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Осинского городского округа.**

**Задача 1: привести материально-техническую базу муниципальных образовательных организаций Осинского городского округа в нормативное состояние.**

Из 3 мероприятий было выполнено 3, что составило 100%.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 0,75.

п.1. Приведение в нормативное состояние образовательных организаций снижен показатель с 12 до 6 учреждений, в связи с тем, что данное мероприятие предполагает наличие у ОО предписаний пожнадзора, роспотребнадзора и т.п. В 2020 году было отремонтировано 6 образовательных организаций (ДС Лира, ДС Сказка, ОСОШ№1, Горская школа, Крыловская школа, Школа-интернат) за счет местного бюджета. Требуется корректировка источника получения информации.

п.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований снижен показатель с 4 до 3, в связи с тем, что заявки на софинансирование прошли по 3 ОО. Были отремонтированы ДС Лира, Горская ООШ, ОСОШ№1. На реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт образовательных организаций ОСОШ№1, Горская ООШ, детский сад «Лира» (2 обьекта) в 2020 году привлечены средства краевого бюджета в сумме 3783,98536 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 3783,98536 тыс.руб. Требуется корректировка источника получения информации.

п. 3.1. В рамках реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований привлечены краевые средства 2 767,85835 тыс.руб. и 922,61945 тыс.руб. местного бюджета на ремонт МА ДОУ ЦРР - детский сад «Лира». Требуется корректировка источника получения информации.

Уровень финансирования задачи составил 1,000.

Все учреждения образования были приняты к новому учебному году, кроме МБОУ ДПО «ОМЦ», так как там детей нет, соответственно не нужно принимать данное учреждение комиссией.

**Задача 2: обеспечить бесперебойное функционирование зданий (сооружений) муниципальных организаций.**

Из 1 мероприятий было выполнено 1, что составило 100%.

Количество образовательных организаций, обеспеченных бесперебойным функционированием зданий (сооружений) в 2020 году 12 образовательных организаций из 12 планируемых.

Уровень достижения показателей результативности исполнения мероприятий составил 1,000.

Уровень финансирования задачи составил 0,999.

Целевые показатели подпрограммы выполнены полностью. Доля муниципальных образовательных организаций округа, принятых комиссиями к началу учебного года составляет 100%. По плану было принять 11 образовательных организаций, были приняты все. Имеются акты приемки подписанные управлением образования и социального развития, представителем Росгвардии, а так же составляется отдельный акт МЧС России. Усредненная результативность достижения мероприятий по подпрограмме составляет 0,813. Уровень финансирования 1,000. Оценка эффективности подпрограммы составила 1,000 что является критерием эффективного уровня реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Осинского городского округа» в 2020 году способствовала Осинскому городскому округу достигнуть комплексного и эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего повышение доступности качества образования.

Предложения по корректировке муниципальной программы на следующие периоды:

- внести изменения в плановые показатели результативности программных мероприятий;

- внести изменения в источники получения информации о значениях показателей мероприятий.

Цели и задачи программы в целом достигнуты, целевые показатели выполнены.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы составляет 0,962.

Общее финансирование программы за 2020 год составило 501 846,9209 тыс.руб., усредненный уровень финансирования мероприятий по программе составляет 0,962.

Коэффициент эффективности муниципальной программы за 2020 год составил 1,035 что является критерием высокоэффективного уровня реализации муниципальной программы.

Руководитель

муниципальной программы А.Ю.Садилов

Ответственный исполнитель

муниципальной программы О.И. Ажгихина